## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
I. OBJETIVOS / ACTIVIDADES/ RESULTADOS
OBJETIVO GENERAL | RESULTADOS ESPERADOS | OBJETIVOS ESPECÍFICOS / COMPONENTES | RESULTADOS INTERMEDIOS | ACTIVIDADES
Desarrollo de un dispositivo biorobótico ergonómico capaz de tratar eficazmente la Tendinopatía de Quervain para una madre de 40 años | Lograr una mejora considerable en las tareas del paciente y la recuperación de la vida cotidiana en un lapso de tiempo más corto que las técnicas existentes. | OE1: Investigación, estudio y adquisición de información sobre la Tendinitis de Quervain y su impacto en la Sociedad | Tener un entendimiento básico del aspecto fisiopatológico de la enfermedad, identificar el contexto, problemática e impacto en la sociedad. | 1.1 | Estudio sobre la anatomía y fisiología de la mano, muñeca y miembro superior
|  |  |  | 1.2 | Revisión bibliográfica sobre la fisiopatología de la Tendinitis de Quervain: causas, tratamientos y diagnostico
|  |  |  | 1.3 | Determinar la epidemiología y las poblaciones vulnerables por su determinado contexto y Costo de tratamiento
|  |  |  | 1.4 | Definir la problemática (en base a la incidencia y prevalencia ) y el contexto de la Tendinitis de Quervain junto con su impacto en la sociedad
|  | OE2: Investigación sobre el Estado del Arte para la definición de los requerimientos de diseño | Obtener un análisis crítico del mercado y determinar los requerimientos necesarios para la efectividad del dispositivo | 2.1 | Revisión bibliográfica de los diferentes dispositivos aplicados a la tendinopatía, así como los tratamientos actuales de sindromes con similar fisiopatología
|  |  |  | 2.2 | Evaluación y analisis de los dispositivos investigados con el fin de aportar al objetivo del proyecto abstrayendo los pros y contras de manera objetiva
|  |  |  | 2.3 | Determinación de las características para los requerimientos de diseño
|  |  |  | 2.4 | Definición y jerarquización de los criterios
|  | OE3: Plan de desarrollo para la solución | Conceptualizar una Solución teniendo claro la problemática, el contexto y el estado del arte | 3.1 | Caracterización del público objetivo y ajustes de los requerimientos de diseño
|  |  |  | 3.2 | Estudio de la dinámica de la mano y determinación de los movimientos que realiza durante el trabajo del paciente
|  |  |  | 3.3 | Sesión de brainstorming para posible soluciones de acuerdo al publico objetivo y obtención de tres estrategias de solución
|  |  |  | 3.4 | HACKATHON
|  |  |  | 3.5 | Definir la solucion propuesta a través de criterios objetivos para la elección de la mejor estrategía
|  |  |  | 3.6 | Desarrollo del concepto de solución
|  | OE4: Diseño y fabricación de los modulos | Obtener los soportes y exoesqueleto del dispositivo así como los respectivos actuadores controlados por software programado | 4.1 | Diseño modular de la propuesta
|  |  |  | 4.2 | Elaboración de dibujos preliminares y esbozo del dispositivo; así como presentación de los planos y maquetas del Hardware. modelamiento del sistema
|  |  |  | 4.3 | Simulación computacional del actuador diseñado. Realizar ajustes del actuador en caso no cumpla con los resultados esperados
|  |  |  | 4.4 | Diseño y fabricación del soporte modular en softwares de dibujo y modelamiento 3D
|  |  |  | 4.5 | Definir el funcionamiento de los actuadores y diseñar sus molde. fabricación de estos
|  |  |  | 4.6 | Programación del software que definirá el funcionamiento de los actuadores
|  |  |  | 4.7 | Ensamblaje e integración del modulo central junto con los actuadores y verificar el requerimiento ergonómico. Realización del reajuste ergonómico en caso se requiera
|  | OE5: Evaluación de funcionamiento del dispositivo | Cuantificar los resultados del actuador con respecto a los requerimientos de diseño | 5.1 | Obtención de sensores y adaptación al software prinicpal
|  |  |  | 5.2 | Aislar el actuador y el software del modulo central para cuantificar sus resultados con la ayuda de los sensores
|  |  |  | 5.3 | Analisis de los resultados de los actuadores ensamblados al modulo central y cuantificar resultados
|  |  |  | 5.4 | Elaboración de preguntas objetivas para la verificación del resultado
|  |  |  | 5.5 | Implementación del dispositivo a miembro del paciente y verificar el cumplimiento de los requerimientos, criterios y ergonomía
|  |  |  | 5.6 | Optimización del dispositivo
|  | OE6: Presentación de la documentación | Documentar toda la investigación realizada y los resultados obtenidos por el dispositivo en la página web y un paper | 6.1 | Redacción del paper
|  |  |  | 6.2 | Revisión y corrección del paper
|  |  |  | 6.3 | Preparación para la presentación final y sustentación del paper

## CRONOGRAMA
II. DIAGRAMA DE GANTT
ACTIVIDADES | Agosto | [16 empty] | Setiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
OE1: Investigación, estudio y adquisición de información sobre la Tendinitis de Quervain y su impacto en la Sociedad
1.1 Estudio sobre la anatomía y fisiología de la mano, muñeca y miembro superior
1.2 Revisión bibliográfica sobre la fisiopatología de la Tendinitis de Quervain: causas, tratamientos y diagnostico
1.3 Determinar la epidemiología y las poblaciones vulnerables por su determinado contexto y Costo de tratamiento
1.4 Revisión bibliográfica sobre la fisiopatología de la Tendinitis de Quervain: causas, tratamientos y diagnostico
OE2: Investigación sobre el Estado del Arte para la definición de los requerimientos de diseño
2.1 Revisión bibliográfica de los diferentes dispositivos aplicados a la tendinopatía, así como los tratamientos actuales de sindromes con similar fisiopatología
2.2 Evaluación y analisis de los dispositivos investigados con el fin de aportar al objetivo del proyecto abstrayendo los pros y contras de manera objetiva
2.3 Determinación de las características para los requerimientos de diseño
2.4 Definición y jerarquización de los criterios
OE3: Plan de desarrollo para la solución
3.1 Caracterización del público objetivo y ajustes de los requerimientos de diseño
3.2 Estudio de la dinámica de la mano y determinación de los movimientos que realiza durante el trabajo del paciente
3.3 Sesión de brainstorming para posible soluciones de acuerdo al publico objetivo y obtención de tres estrategias de solución
HACKATHON
3.4 Definir la solucion propuesta a través de criterios objetivos para la elección de la mejor estrategía
3.5 Desarrollo del concepto de solución
OE4: Diseño y fabricación de los modulos
4.1 Diseño modular de la propuesta
4.2 Elaboración de dibujos preliminares y esbozo del dispositivo; así como presentación de los planos y maquetas del Hardware. modelamiento del 3D del sistema
4.3 Simulación computacional del actuador diseñado. Realizar ajustes del actuador en caso no cumpla con los resultados esperados
4.4 Diseño y fabricación del soporte modular en softwares de dibujo y modelamiento 3D
4.5 Definir el funcionamiento de los actuadores y diseñar sus molde. fabricación de estos
4.6 Programación del software que definirá el funcionamiento de los actuadores
4.7 Ensamblaje e integración del modulo central junto con los actuadores y verificar el requerimiento ergonómico. Realización del reajuste ergonómico en caso se requiera
OE5: Evaluación de funcionamiento del dispositivo
5.1 Obtención de sensores y adaptación al software prinicpal
5.2 Aislar el actuador y el software del modulo central para cuantificar sus resultados con la ayuda de los sensores
5.3 Analisis de los resultados de los actuadores ensamblados al modulo central y cuantificar resultados
5.4 Elaboración de preguntas objetivas para la verificación del resultado
5.5 Implementación del dispositivo a miembro del paciente y verificar el cumplimiento de los requerimientos, criterios y ergonomía
5.6 Optimización del dispositivo
OE6: Presentación de la documentación
6.1 Redacción del paper
6.2 Revisión y corrección del paper
6.3 Preparación para la presentación final y sustentación del paper